## Criterios de éxito
Criterios de éxito — IA 5.0 Lab
Plataforma web multimodal local-first para el Colectivo de Artistas Caminarte
Código | Criterio de éxito | Indicador | Método de verificación | Meta preliminar
CE-01 | Funcionamiento local | La plataforma puede ejecutar las funciones esenciales en el entorno local previsto. | Prueba funcional en infraestructura disponible. | Cumplimiento de los escenarios funcionales definidos para operación local.
CE-02 | Consulta de activos | Los usuarios autorizados pueden localizar y consultar los activos culturales gestionados por la plataforma. | Pruebas de consulta sobre los tipos de activos definidos. | 100 % de los casos de consulta definidos en el protocolo de validación.
CE-03 | Operación offline | Las funciones esenciales continúan disponibles sin conexión a Internet. | Prueba de desconexión y ejecución de escenarios críticos. | 100 % de las funciones esenciales definidas deben operar en los escenarios offline establecidos.
CE-04 | Sincronización controlada | La sincronización remota ocurre únicamente bajo las condiciones y autorizaciones establecidas. | Pruebas de sincronización autorizada y no autorizada; revisión de registros. | Sin transferencia de activos restringidos sin autorización y cumplimiento de los escenarios establecidos.
CE-05 | Protección de información restringida | La información clasificada como restringida no queda disponible para usuarios o procesos no autorizados. | Pruebas de control de acceso y revisión de registros. | 100 % de los casos de acceso restringido definidos deben ser controlados correctamente.
CE-06 | Gestión de derechos y licencias | Los activos pueden asociarse con información de autoría, procedencia, licencia y permisos cuando corresponda. | Revisión de metadatos y pruebas de publicación/consulta. | 100 % de los activos incluidos en el protocolo de prueba deben conservar los metadatos de derechos definidos.
CE-07 | Trazabilidad | Las acciones y cambios relevantes sobre activos y contenidos pueden ser reconstruidos mediante registros. | Revisión de bitácoras, historial de cambios y versiones. | 100 % de los eventos de trazabilidad definidos deben quedar registrados.
CE-08 | Usabilidad | Los usuarios objetivo pueden realizar las tareas previstas mediante una interfaz comprensible y accesible. | Pruebas de tareas con usuarios y protocolo de usabilidad. | Cumplimiento de los escenarios de uso definidos; la satisfacción deberá medirse posteriormente y no se fija un porcentaje sin evidencia.
CE-09 | Disponibilidad | Las funciones esenciales permanecen disponibles durante los escenarios normales de operación definidos. | Pruebas de disponibilidad en los escenarios establecidos. | Cumplimiento de los escenarios de disponibilidad definidos en el protocolo de validación.
CE-10 | Integridad de los datos | Los datos y archivos mantienen su integridad durante almacenamiento, consulta, modificación y sincronización. | Pruebas de integridad, comparación de registros y verificación de archivos. | 100 % de los casos de integridad definidos deben completarse sin alteraciones no autorizadas.
CE-11 | Recuperación ante fallos | La plataforma puede recuperar datos y servicios esenciales después de fallos contemplados. | Simulación de fallos y restauración desde respaldos. | Cumplimiento de los escenarios de recuperación definidos y recuperación de los activos contemplados.
CE-12 | Aceptación por parte de los usuarios | Los usuarios objetivo consideran utilizables y pertinentes las funciones desarrolladas. | Protocolo de validación con usuarios y registro de observaciones. | Aceptación evaluada mediante el instrumento definido; no se establece un porcentaje sin medición previa.
CE-13 | Documentación | La arquitectura, configuración, procedimientos, riesgos y controles relevantes quedan documentados. | Revisión documental mediante lista de verificación. | 100 % de los elementos documentales definidos en el alcance deben estar disponibles.
CE-14 | Reproducibilidad | Otra persona técnicamente competente puede reconstruir el entorno y repetir las pruebas siguiendo la documentación. | Prueba de instalación/reproducción y ejecución del protocolo de validación. | Cumplimiento de los pasos y escenarios definidos en el protocolo de reproducción.
CE-15 | Viabilidad con hardware disponible | La solución puede operar con el hardware disponible sin requerir infraestructura no contemplada en el proyecto. | Pruebas de despliegue y operación en el hardware disponible; registro de recursos utilizados. | Cumplimiento de los escenarios funcionales definidos sin requerir recursos externos no previstos.

## Referencia
Base documental
Los criterios se estructuran a partir de la sección 13 del documento fuente, que solicita criterios verificables y medibles sobre funcionamiento local, consulta de activos, operación offline, sincronización controlada, protección de información restringida, derechos y licencias, trazabilidad, usabilidad, disponibilidad, integridad, recuperación, aceptación, documentación, reproducibilidad y viabilidad con hardware disponible.