## Matriz de riesgos
Matriz de riesgos NIST AI RMF
Proyecto: IA 5.0 Lab — Plataforma web multimodal local-first para el Colectivo de Artistas Caminarte
Nota: Matriz preliminar; las valoraciones deben validarse posteriormente con evidencia del entorno real.
ID | Función NIST AI RMF | Categoría | Riesgo | Activo afectado | Causa principal | Consecuencia | Prob. | Impacto | Nivel | Control preventivo | Control detectivo | Acción de mitigación | Responsable | Evidencia de verificación
R-01 | Govern | Access | Acceso no autorizado a obras, documentos o información de gestión cultural | Obras, documentos, perfiles | Credenciales débiles o permisos inadecuados | Exposición, modificación o pérdida de información | M | A | Alto | Control de acceso por roles, contraseñas robustas y mínimo privilegio | Revisión de accesos y registros de actividad | Implementar RBAC, políticas de autenticación y revisión periódica de permisos | Administrador del sistema | Matriz de roles, registros de acceso y pruebas de autorización
R-02 | Govern | Privacy | Fuga o exposición de datos personales | Datos personales y perfiles | Almacenamiento o transferencia sin controles suficientes | Vulneración de privacidad y uso no autorizado | M | A | Alto | Minimización de datos, control de acceso y cifrado cuando corresponda | Auditorías de acceso y revisión de transferencias | Definir clasificación de datos, controles de acceso y políticas de tratamiento | Responsable de datos / Administrador | Registro de tratamiento, controles de acceso y evidencias de auditoría
R-03 | Manage | Synchronization | Transferencia remota no autorizada durante la sincronización | Base de datos, archivos y respaldos | Sincronización automática o configuración incorrecta | Pérdida de soberanía y exposición de información | M | A | Alto | Sincronización explícita y autorizada | Registro de conexiones y transferencias | Configurar sincronización bajo consentimiento y con destinos controlados | Administrador | Logs de sincronización y configuración documentada
R-04 | Govern | Sovereignty | Pérdida de control sobre activos culturales por dependencia tecnológica externa | Obras, metadatos, documentos | Dependencia de servicios o proveedores externos | Menor control sobre almacenamiento, acceso o disponibilidad | M | A | Alto | Arquitectura local-first y almacenamiento soberano | Revisión periódica de dependencias externas | Mantener funciones esenciales operativas localmente y documentar dependencias | Responsable técnico | Inventario de dependencias y pruebas de operación local
R-05 | Map | IP | Uso o publicación de obras sin licencia o autorización | Música, imágenes, audiovisuales y documentos | Ausencia de metadatos de derechos y permisos | Conflictos de propiedad intelectual | M | A | Alto | Registro de autoría, licencia y permisos | Revisión de metadatos antes de publicar | Incorporar campos obligatorios de procedencia, licencia y autorización | Responsable de contenidos | Fichas de obras y registros de autorización
R-06 | Map | Traceability | Confusión sobre autoría, procedencia o versión de una obra | Obras y metadatos | Pérdida o ausencia de trazabilidad | Atribución incorrecta y conflictos sobre procedencia | M | A | Alto | Metadatos de autoría, procedencia y versión | Auditoría de historial de cambios | Implementar identificadores, versionado y registro de cambios | Responsable de contenidos | Historial de versiones y metadatos completos
R-07 | Map | Generated content | Publicación de contenido sintético como si fuera contenido real o documental | Texto, imagen, audio | Uso de IA generativa sin etiquetado o validación humana | Desinformación o confusión sobre la naturaleza del contenido | M | A | Alto | Etiquetado de contenido generado y revisión humana | Revisión editorial antes de publicación | Establecer metadatos de origen y aprobación humana | Responsable de contenidos | Registro de generación, revisión y publicación
R-08 | Map | Geoprivacy | Exposición de ubicaciones sensibles mediante mapas | Ubicaciones de personas, actividades o bienes culturales | Publicación de coordenadas o referencias sin evaluación de sensibilidad | Riesgos de privacidad o seguridad | M | A | Alto | Clasificación de sensibilidad geográfica | Revisión de capas y datos publicados | Aplicar generalización, ocultamiento o acceso restringido cuando sea necesario | Administrador / Responsable de contenidos | Inventario de capas y revisión de publicación
R-09 | Manage | Integrity | Alteración o eliminación accidental de información | Base de datos y archivos | Errores de usuario, software o sincronización | Pérdida o corrupción de información | M | A | Alto | Permisos diferenciados y versionado | Verificación de integridad y registros de cambios | Implementar papelera/versionado y procedimientos de recuperación | Administrador | Pruebas de recuperación y registros de cambios
R-10 | Manage | Backup | Corrupción o inutilidad de respaldos | Copias de seguridad | Fallos de almacenamiento o respaldos no verificados | Imposibilidad de recuperar información | M | A | Alto | Política de copias y redundancia | Pruebas periódicas de restauración | Verificar automáticamente o periódicamente la integridad de respaldos | Administrador | Registro de backups y pruebas de restauración
R-11 | Map | Availability | Interrupciones de conectividad afectan funciones dependientes de servicios remotos | Sincronización y servicios externos | Dependencia de Internet | Interrupción de procesos no diseñados para operar offline | A | M | Alto | Diseño local-first y operación offline de funciones esenciales | Pruebas de desconexión | Mantener funciones críticas disponibles sin Internet | Responsable técnico | Pruebas documentadas de operación offline
R-12 | Govern | Technology dependency | Dependencia excesiva de proveedores o tecnologías externas | Software, servicios y datos | Arquitectura cerrada o difícil de migrar | Costos, pérdida de autonomía o dificultad de continuidad | M | A | Alto | Estándares abiertos y documentación | Inventario y revisión de dependencias | Priorizar tecnologías interoperables y exportación de datos | Responsable técnico | Inventario de dependencias y pruebas de exportación
R-13 | Manage | Infrastructure security | Vulnerabilidad del servidor o equipo local | Servidor, almacenamiento y red local | Configuración insegura, software desactualizado o acceso físico | Compromiso, pérdida o exposición de información | M | C | Crítico | Endurecimiento, actualizaciones, segmentación y control físico | Monitoreo de eventos y revisión de configuración | Establecer procedimiento de actualización, respaldo y respuesta a incidentes | Administrador técnico | Checklist de hardening, registros de actualización y auditorías
R-14 | Govern | Credentials | Uso de contraseñas débiles o credenciales compartidas | Cuentas de usuario y administración | Prácticas deficientes de autenticación | Acceso indebido y pérdida de trazabilidad | M | A | Alto | Política de contraseñas y cuentas individuales | Revisión de cuentas y autenticaciones | Eliminar cuentas compartidas y reforzar autenticación | Administrador | Inventario de cuentas y política de autenticación
R-15 | Govern | Privileges | Privilegios administrativos o de agentes superiores a los necesarios | Sistema, datos y herramientas | Aplicación incorrecta del principio de mínimo privilegio | Modificaciones o acciones no autorizadas | M | C | Crítico | Mínimo privilegio y separación de funciones | Auditoría de permisos | Limitar privilegios de agentes y administradores según función | Administrador | Matriz de privilegios y pruebas de autorización
R-16 | Map | AI/RAG | Inyección de instrucciones maliciosas mediante documentos utilizados por sistemas RAG o IA | Documentos, sistema RAG/modelo | Documentos no confiables tratados como instrucciones | Respuestas manipuladas o acciones indebidas | M | A | Alto | Separación entre datos e instrucciones y fuentes confiables | Pruebas de prompt injection y revisión de entradas | Sanitizar entradas, limitar herramientas y exigir validación humana | Responsable técnico | Resultados de pruebas de seguridad y registros de fuentes
R-17 | Measure | Generative AI | Generación de información incorrecta o no sustentada (alucinaciones) | Respuestas y contenidos generados | Limitaciones del modelo o contexto insuficiente | Decisiones o publicaciones basadas en información errónea | M | A | Alto | Uso de fuentes verificables y límites de uso | Evaluación de respuestas y revisión humana | RAG controlado, citación de fuentes y validación antes de publicar | Responsable de IA / Contenidos | Casos de prueba, registros de fuentes y evaluaciones
R-18 | Manage | Legal/AI | Recomendaciones jurídicas incorrectas presentadas como asesoría | Documentos legales e información de derechos | Interpretación incorrecta de textos mediante IA | Decisiones legales o de propiedad intelectual equivocadas | M | A | Alto | Avisos de alcance y revisión humana especializada | Revisión de respuestas y fuentes | Tratar el visor como herramienta informativa y no como asesoría legal | Responsable de contenidos / Asesor competente | Avisos de alcance y registro de revisión
R-19 | Govern | Sensitive data | Uso o exposición indebida de información de menores o poblaciones vulnerables | Datos personales, imágenes y audios | Recolección o publicación sin evaluación de sensibilidad | Afectación de privacidad y posibles daños | B | C | Alto | Minimización, consentimiento y controles reforzados | Revisión de contenidos sensibles | Restringir acceso, anonimizar o no publicar cuando corresponda | Responsable de datos / Contenidos | Registro de autorizaciones y controles de acceso
R-20 | Govern | Inclusion | Exclusión de usuarios por barreras de accesibilidad o capacidades digitales | Interfaz y servicios | Diseño centrado en usuarios con mayores capacidades tecnológicas | Dificultad de acceso y participación | M | M | Medio | Diseño accesible y lenguaje comprensible | Pruebas con diferentes perfiles de usuario | Incorporar accesibilidad y alternativas de interacción | Responsable de UX / Proyecto | Resultados de pruebas de accesibilidad y usabilidad
R-21 | Manage | Obsolescence | Obsolescencia de modelos, paquetes o dependencias | Software y componentes IA | Actualizaciones discontinuas o dependencias abandonadas | Fallos, vulnerabilidades o incompatibilidades | M | A | Alto | Inventario de versiones y ciclo de mantenimiento | Revisiones periódicas de dependencias | Establecer política de actualización y pruebas de regresión | Responsable técnico | Inventario de versiones y registros de mantenimiento
R-22 | Measure | Sustainability | Consumo computacional o energético excesivo | Hardware y servicios de IA | Modelos o procesos más pesados de lo necesario | Costos, menor sostenibilidad y menor viabilidad local | M | M | Medio | Selección proporcional de modelos y tareas | Medición de uso de recursos | Optimizar modelos, frecuencia de inferencia y procesos | Responsable técnico | Registros de consumo/recursos y pruebas comparativas
R-23 | Measure | Traceability | Pérdida de registros de cambios, decisiones o acciones de IA | Logs y metadatos | Ausencia de mecanismos de auditoría | Dificultad para investigar incidentes y reconstruir decisiones | M | A | Alto | Registro de eventos y cambios relevantes | Revisión de logs | Implementar bitácoras, retención y protección de registros | Administrador | Logs íntegros y pruebas de consulta/auditoría
R-24 | Map | Consent | Uso de imágenes, audios o voces sin autorización adecuada | Fotografías, audio y audiovisual | Falta de registro de consentimiento y condiciones de uso | Reclamos, vulneración de derechos o retiro de contenidos | M | A | Alto | Registro de consentimiento y condiciones de uso | Revisión previa a publicación | Asociar permisos y restricciones a cada activo | Responsable de contenidos | Metadatos de consentimiento y autorizaciones
R-25 | Manage | Availability | Fallo del hardware local | Servidor, discos y dispositivos | Desgaste, falla eléctrica o daño físico | Indisponibilidad temporal o pérdida de información | M | A | Alto | Redundancia y copias de seguridad | Monitoreo del estado de almacenamiento | Mantener repuestos/procedimientos de recuperación y backups independientes | Administrador técnico | Pruebas de restauración y registros de mantenimiento
R-26 | Manage | Continuity | Dificultad para recuperar el servicio después de un incidente | Plataforma y datos | Ausencia de procedimiento de continuidad y recuperación | Interrupción prolongada de actividades | M | C | Crítico | Plan básico de continuidad y recuperación | Simulacros o pruebas de recuperación | Documentar RTO/RPO cuando sean definidos y procedimientos de restauración | Responsable del proyecto / Administrador | Plan de recuperación y resultados de pruebas

## Escala cualitativa
Variable | Valor | Descripción
Probabilidad | B | Baja
Probabilidad | M | Media
Probabilidad | A | Alta
Impacto | B | Bajo
Impacto | M | Medio
Impacto | A | Alto
Impacto | C | Crítico
Nivel de riesgo | Bajo | Requiere seguimiento y controles básicos
Nivel de riesgo | Medio | Requiere tratamiento y seguimiento periódico
Nivel de riesgo | Alto | Requiere tratamiento prioritario
Nivel de riesgo | Crítico | Requiere atención prioritaria y controles reforzados

## Por función NIST
Función | Enfoque | Riesgos principales
Govern | Políticas, responsabilidades, roles, controles, privacidad y soberanía tecnológica | R-01, R-02, R-04, R-12, R-14, R-15, R-19, R-20
Map | Contexto, actores, datos, usos, procedencia y riesgos asociados al contexto | R-05, R-06, R-07, R-08, R-11, R-16, R-24
Measure | Evaluación, monitoreo y medición del comportamiento y riesgos del sistema | R-17, R-22, R-23
Manage | Priorización, tratamiento, mitigación, continuidad y recuperación | R-03, R-09, R-10, R-13, R-18, R-21, R-25, R-26